## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 吴淞江(江苏段)整治工程(吴中区) |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州市吴中区水利工程建设管理所
国家重大项目库代码 |  | 2102-320000-04-01-47008 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320506-0007
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 3.5 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 3.5
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 申请专项债券资金全部用于该项目建设支出，2025年度吴淞江整治工程计划分六个批次推进： 第一批次计划完成航船路至五浦港1.5公里堤防及2座口门建筑物的建设并送审（一至二标）,完成投资约500万元； 第二批次计划完成中环东线至胜浦大桥段约7公里堤防及8座口门建筑物建设（六至九标，因集聚区拆迁影响无法施工的除外）； 第三批次计划完成五浦港至苏申外港线约5.34公里堤防及7座口门建筑物建设（三至五标）； 第四批次中石油码头至吴淞江、东湾西湾共7.87公里堤防护岸、12座口门建筑物（十至十二标），计划完成80%； 第五批次新建苏申外港线及吴淞江主线约23公里堤防、13座口门建筑物、5座支河桥梁（十三至十八标），计划完成30%； 第六批次新招吴淞江十九标（桥梁加固）并开工，年内完成40%。 |  |  |  | 第一批次航船路至五浦港1.5公里堤防及2座口门建筑物完工并送审(一至二标)；第二批次中环东线至胜浦大桥段约7公里堤防及8座口门建筑物建设(六至九标，完成至80%)；第三批次五浦港至苏申外港线约5.34公里堤防及7座口门建筑物建设(三至五标，完成至65%)；第四批次中石油码头至吴淞江、东湾西湾共7.87公里堤防护岸、12座口门建筑物(十至十二标，完成至35%)；第五批次新建苏申外港线及吴淞江主线约23公里堤防、13座口门建筑物、5座支河桥梁(十三至十八标，完成至20%)；第六批次吴淞江19-20标开工并完成至40%。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到账凭证
|  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 6 | 6 | 支出凭证
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健企 | 健企 | 6 | 6 | 项目管理方案和实施计划
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 实际执行情况
产出 | 数量指标 | 项目建设进度 | 30% | 30% | 5 | 5 | 监理月报
| 质量指标 | 施工质量管理 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 监理月报
| 时效指标 | [期完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 监理月报
|  | 支付进度及时性指标 | 及时 | 及时 | 0 | 0 | 支付明细账
| 成本指标 | 成本控制情况 | 好 | 好 | 6 | 6 | 未超预算
效益 | 经济效益 | 建设中暂无效益 | 预期较好 | 预期较好 | 6 | 6 | 建设中暂无效益
| 社会效益 | 安全事故发生数 | 0 | 0 | 6 | 6 | 未发生安企事故
|  | 居民投诉率 | 0 | 0 | 6 | 6 | 无居民投诉
| 生态效益 | 流域治理度 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 项目建设方案和可研
|  | 地表径流拦蓄量 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 项目建设方案和可研
|  | 流量综合利用率 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 项目建设方案和可研
| 可持续发展 | 项目建设维护机制 | 已建立、有效 | 已建立、有效 | 9 | 9 | 项目建设方案和可研
满意度 | 服务对象 满意度 | 周边居民业主满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 | 满意度调查
总 计 | [5 empty] | 100
自评偏差原因及 改进措施
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。