重点项目工作简报

第4期

（总145期）

吴中区重点项目管理办公室                2021年7月15日

本期要目：

    - 吴中区2021年市重点项目上半年全部开工

    - 2021苏州吴中（北京）招商推介会成功举办

    - 张炳华调研挂钩重点项目

    - 联智康特（苏州）光电科技有限公司项目开工

    - 胥口镇首个分段许可分段施工项目开工

    - 尹山大桥改扩建工程开工

    - 全区重点项目1-6月推进情况

吴中区2021年市重点项目上半年全部开工

2021年，我区列入市重点的当年计划新开工项目14个，总投资226.2亿元，年度计划投资62.6亿元，均为产业项目。其中开发区8个、度假区1个、高新区1个、木渎镇1个、甪直镇1个、胥口镇1个、临湖镇1个。上半年，我区14个当年计划新开工项目全部开工，市重点项目开工率排名全市第一。

今年以来，全区上下紧紧围绕“重点项目提速年”活动，紧盯“市重点项目上半年100%开工”的目标任务。重点项目推进协调办公室会同审批协调办公室及督查考核办公室，全力做好项目前期审批节点的把控，积极协调项目在推进中存在的问题，推动原计划在三季度开工的联智康特、苏驼智慧云谷、嘉彰科技、维信电子4个项目提前至上半年开工。其中木渎镇的联智康特项目于24小时内取得“六证”，充分展现了“吴中速度”。下一步，重点项目推进协调办公室将牢牢盯紧“区重点项目三季度100%开工”的目标任务，全力以赴推动区重点项目开工。

2021苏州吴中（北京）招商推介会成功举办

6月23日，苏州吴中（北京）招商推介会隆重举行，总投资832亿元的53个项目签约。

推介会上，长三角（苏州）航空产业研究院“一院三中心”举行启动仪式，7位航空产业领域的专家担任研究院的智库成员并接受聘书。北京理工大学苏州工业互联网与软件创新中心、中检集团·中国计量院创新园、大数据协同安全技术国家工程实验室苏州分中心、中国人民公安大学太湖光子技术研究院、中交疏浚集团华东总部项目等重大载体、中心揭牌，吴中经济技术开发区驻德国代表处云揭牌。生态环境部卫星环境应用中心、国投中成集团分别与吴中区人民政府签订战略合作框架协议。

当前，吴中区以建设太湖生态岛、苏州独墅湖开放创新协同发展示范区、中国中医科学院大学等重大项目为引领，以做大做强新一代信息技术、智能制造、生物医药、航空航天和工业互联网、研发设计、检验检测、文化旅游等产业为重点，全面融入沪苏同城化，致力建设长三角高端要素集聚承载地、生态文化产业供给地、产业协同发展目的地。

张炳华调研挂钩重点项目

近日，区人大常委会张炳华主任赴开发区走访调研重点项目。开发区党工委委员、副主任陆志伟，区人大常委会办公室、开发区管委会有关部门、郭巷街道办事处负责人等陪同调研。

张主任先后来到泰信电机（苏州）有限公司、江苏拓斯达机器人有限公司、苏州盛弘技术有限公司、苏州金记食品有限公司4家企业的施工现场，详细了解了企业的项目建设进度、下一步发展计划等情况。在随后的座谈会上，各企业负责人从项目规划、施工进展、投入产出等方面进行了汇报，并提出了有关诉求。

张主任指出，政府招商与企业办厂都非易事，需要付出努力、建立互信。企业要加快基建进度，创造条件力争早日投产达效；政府及有关部门要加强服务，加快推进道路交通、集体宿舍、商业设施等配套建设；企业与政府要共同合作，将安全生产摆在首位，保证主体责任和监管责任的共同落实。

联智康特（苏州）光电科技有限公司项目开工

6月30日，市级重点项目联智康特(苏州)光电科技有限公司年产30万套整机项目在24小时内取得了《不动产权证书》《交付土地确认书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《审图合格证》《建筑工程施工许可证》六本证。这是木渎镇在5月份实现苏州市谐通光伏科技股份有限公司1天内拿到“五证”基础上的又一次提升，这既体现了木渎服务的“加速度”，也标志着“拿地即开工”成为了木渎镇服务项目落地的常态。

此次联智康特项目的“拿地即开工”，主要得益于吴中区行政审批局、资规分局、住建局与木渎镇合力打出的联动“组合拳”，在项目审批过程中，通过前置介入、预审捷办、精准辅导、全程代办等举措，为项目提供“全程保姆式”跟踪服务，将报批时间不断压缩，“手把手”帮助企业完成“六证”申报。

今年以来，木渎项目服务中心将工作前置，获取初步审查意见，将报建速度不断提高。不仅如此，代办员们还主动向企业提供最新、适用的报建政策，为项目开工跑出木渎速度。在此过程中，项目服务中心始终秉承着甘为孺子牛的态度，通过全程代办，精准辅导等方式服务企业，充分发扬了“店小二”精神，将报建时间不断压缩，真正做到为企业提供一站式服务。

胥口镇首个分段许可分段施工项目开工

近日，胥口镇苏州苏驼通信科技股份有限公司项目取得桩基施工许可证，该项目是胥口镇首个分段许可分段施工的项目。

苏驼项目是苏州市重点项目，胥口镇以“市重点项目上半年100%开工”为目标，参照行政审批局出台的《苏州市吴中区工程建设项目分段许可分段施工实施细则》文件，提前介入为企业提供流程帮办代办服务，并积极与行政审批局、住建局、资规分局等相关部门咨询沟通，为苏驼办理了建筑工程施工许可的“按基础阶段（含基坑、桩基）建筑施工许可证”。大幅缩短了企业从拿地到开工的时间，开工时间对比以往整体工程办理提前了一个月左右。

工程建设项目分段许可分段施工的办理大大缩短了施工手续的办理时限，为施工许可“瘦身”，真正做到了投资方拿地即开工，有力地加速项目建设，促进项目快速落地。有了该案例，胥口镇将一如既往地做好重点项目的“事前”、“事中”、“事后”服务工作，确保顺利完成重点项目年度目标任务。

尹山大桥改扩建工程开工

近日，全市总投资596.18亿元的16个重点交通项目集中开工，吴中区的尹山大桥改扩建工程位列其中。

项目西起迎春南路，沿现状东吴南路、东进路跨越规划S227、京杭大运河止于吴东路，是连接吴中东西向的一条重要通道。项目包括尹山大桥拆除重建及接线道路提升改造等内容，全长约1.2公里。其中桥段长约360米，道路红线宽40米，建设规模采用双向6车道。尹山大桥主桥跨径为140米，采用下承式系杆拱桥结构，宽度为43米，两侧设置下沉式非机动车道和人行道。

该项目是京杭运河四改三整治工程、京杭运河江南段绿色现代航运综合整治工程重点项目，将解决尹山大桥桥梁病害突出、交通拥堵以及东进路-东吴南路交叉口交通组织混乱等问题。

全区重点项目1-6月推进情况

2021年省重大项目。2021年我区列入省重大项目2个，总投资37.65亿元，年度计划投资10.25亿元，1-6月完成投资6.73亿元，占年度计划投资的65.69%。苏州市生态涵养区项目年度计划投资10亿元，1-6月完成投资6.58亿元，占年度计划投资的65.8%；苏州市吴中区国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资2450万元，1-6月完成投资1500万元，占年度计划投资的61.22%，该项目为国家级农村产业融合发展示范工程的子项目。

2021年市重点项目。2021年我区列入市级重点项目34个，总投资794.89亿元，年度计划投资186.6亿元，1-6月完成投资133.5亿元，同比增长27.89%，占年度计划投资的71.55%，占比同比提高8.98个百分点。其中计划新开工项目14个，1-6月已全部开工，顺利完成“市重点项目上半年全部开工”的目标任务。

2021年区重点项目。2021年我区区级重点项目273个，总投资1557.32亿元，年度计划投资412.27亿元。1-6月完成投资265.69亿元，同比增长31.63%，占年度计划的64.45%，占比同比提高7.21个百分点。其中计划新开工项目123个，1-6月已开工80个，开工率65.04%。其中6月份开工11个。

（具体详见附表）

表1：市重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 项目数 | 2021年计划 投资（亿元） | 1-6月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 34 | 186.60 | 133.50 | 71.55% |  |
| 甪直镇 | 4 | 27.99 | 21.94 | 78.39% | 1 |
| 开发区 | 16 | 70.10 | 51.01 | 72.77% | 2 |
| 临湖镇 | 2 | 3.25 | 2.15 | 66.26% | 3 |
| 胥口镇 | 3 | 11.50 | 7.50 | 65.22% | 4 |
| 木渎镇 | 2 | 6.13 | 3.98 | 64.93% | 5 |
| 度假区 | 1 | 8.00 | 4.98 | 62.25% | 6 |
| 高新区 | 3 | 12.38 | 7.40 | 59.77% | 7 |

表2：市重点项目计划新开工项目开工情况

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-6月开工项目数 | 新开工项目开工率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 14 | 14 | 100.00% |
| 度假区 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新区 | 1 | 1 | 100.00% |
| 甪直镇 | 1 | 1 | 100.00% |
| 胥口镇 | 1 | 1 | 100.00% |
| 临湖镇 | 1 | 1 | 100.00% |
| 开发区 | 8 | 8 | 100.00% |
| 木渎镇 | 1 | 1 | 100.00% |

| 责任单位 | 项目数 | 2021年计划 投资（亿元） | 1-6月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 273 | 412.27 | 265.69 | 64.45% |  |
| 开发区 | 73 | 162.40 | 113.79 | 70.06% | 1 |
| 甪直镇 | 38 | 54.68 | 37.56 | 68.69% | 2 |
| 胥口镇 | 27 | 31.68 | 21.67 | 68.39% | 3 |
| 木渎镇 | 50 | 43.82 | 27.11 | 61.87% | 4 |
| 交通运输局 | 10 | 21.90 | 13.41 | 61.25% | 5 |
| 度假区 | 41 | 45.22 | 26.31 | 58.19% | 6 |
| 高新区 | 20 | 36.87 | 21.22 | 57.55% | 7 |
| 东山镇 | 2 | 3.70 | 1.55 | 41.89% | 8 |
| 临湖镇 | 12 | 12.00 | 3.08 | 25.63% | 9 |

表3：区重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-6月开工项目数 | 新开工项目 开工率（%） | 开工率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 123 | 80 | 65.04% |  |
| 东山镇 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 开发区 | 28 | 25 | 89.29% | 2 |
| 度假区 | 18 | 16 | 88.89% | 3 |
| 胥口镇 | 10 | 6 | 60.00% | 4 |
| 木渎镇 | 28 | 15 | 53.57% | 5 |
| 甪直镇 | 21 | 11 | 52.38% | 6 |
| 高新区 | 4 | 2 | 50.00% | 7 |
| 交通运输局 | 2 | 1 | 50.00% | 7 |
| 临湖镇 | 11 | 3 | 27.27% | 8 |

表4：区重点项目计划新开工项目开工情况