## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 吴中区2024年老旧小区改造工程项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州市吴中区住房和城乡建设局
国家重大项目库代码 |  | 2312-320506-89-01-383088 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P24320506-0005
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.42 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.42
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成老旧小区改造2025年度建设目标：西塘南巷4号、西塘南巷5号、西塘南巷7号、西塘南巷8号、东吴北路129号、西塘南巷1号、东吴北路131号共7个老旧小区改造工程建成完工。 |  |  |  | 西塘南巷4号、西塘南巷5号、西塘南巷7号、西塘南巷8号、东吴北路129号、西塘南巷1号、东吴北路131号共7个老旧小区改造工程建成完工。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 资金使用合规，无截留、挪用、挤占等情况，得 5 分。如有违规行为，该项不得分。
|  | 资金执行率 | 90% 以上 | 92% | 5 | 5 | 资金管理制度健全并有效执行，得 5 分。制度不完善扣 2 分，执行不到位扣 2 - 3 分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 项目管理制度健全，得 5 分。制度不完善扣 1 - 4 分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | 项目实施过程规范，按照相关规定进行招投标、合同管理、工程监理等，得7 分。每发现一处不规范行为扣 1 分。
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | 90% | 100% | 10 | 10 | 实际完成的项目建设任务或提供的服务数量达到绩效目标要求，得 8 - 10 分。完成数量在绩效目标的 80% - 99% 之间，得 4 - 7 分。完成数量低于绩效目标的 80%，得 0 - 3 分。
|  | 完成及时性 | 计划工期18个月 | 实际工期18个月 | 5 | 5 | 项目按计划时间完成达标情况，得5分，根据延迟时间扣分。
| 质量指标 | 质量达标率 | 98% 以上 | 100% | 10 | 10 | 项目或服务质量达到相关标准和绩效目标要求，得 8 - 10 分。质量基本达到要求，但存在一些小问题，得 4 - 7 分。质量未达到要求，对项目效果产生较大影响，得 0 - 3 分。
|  | 质量控制率 | 98% 以上 | 100% | 5 | 5 | 对质量目标的控制和达成程度的指标情况，得 0 - 5 分。
| 时效指标 | 项目完工效率 | 按计划完成项目建设 | 按时完成 | 7 | 7 | 项目按照计划进度实施，按时完成各项任务，得 5 - 7 分。存在部分延迟，但未对整体项目产生重大影响，得 2 - 5 分。项目进度严重滞后，得 0 - 1 分。
| 成本指标 | 概算超支率 | 0% | 0% | 7 | 7 | 项目实际成本控制在预算范围内，得 6 - 7 分。实际成本超出预算 5% - 10%，得 3 - 5分。实际成本超出预算 10% 以上，得 0 - 2分。
效益 | 经济效益 | 项目对经济发展带动作用 | 达到预期目标 | 达到目标 | 8 | 8 | 项目对经济发展有显著的带动作用，如增加收入等，得 6 - 8 分。经济效益较明显，得 3 - 5 分。经济效益不显著，得 0 - 2 分。
| 社会效益 | 项目提升当地居民的居住环境及生活水平 | 明显 | 明显 | 8 | 8 | 项目提升当地居民的居住环境及生活水平，得 0 - 8 分。
|  | 项目优化公共服务功能 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 项目优化公共服务功能，得 0 - 5 分。
| 生态效益 | 对生态环境的改善程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 项目对生态环境有明显的改善和保护作用，得 3 - 4 分。有一定的生态效益，得 1 - 2 分。生态效益不明显，得 0 分。
| 可持续发展 | 项目的可持续性 | 项目建成后能够持续发挥作用 | 可持续 | 5 | 5 | 项目具有良好的可持续性，对未来发展有长期的积极影响，得 3 - 5 分。可持续性一般，得 1 -2分。可持续性较差，得 0 分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 90% 以上 | 90% | 3 | 3 | 服务对象满意度达到 90% 及以上，得 3 分。满意度在 80% - 89% 之间，得 1 - 2 分。满意度低于 80%，得 0 分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 100
自评偏差原因及 改进措施
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。